**План-график проведения ВПР 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап** | **Срок** | **Ответственные** |
| **Регистрация ОО** |  |  |
| Формирование списка региональных и муниципальных координаторов, организаторов, отвечающих за проведение ВПР в ОО | До 23.03.2017 | Федеральный координатор, ОИВ |
| Формирование заявок на участие в ВПР региональными и муниципальными координаторами | До 24.03.2017 | ОИВ |
| Заполнение анкеты ОО-участника ВПР  | До 31.03.2017 | ОИВ, ОО |
| **Проведение ВПР** |  |  |
| **4 класс** |  |  |
| **Русский язык** |  |  |
| Получение материалов (Часть 1. Диктант) | 14.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант» | 18.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 18.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 18-19.04.2017 | ОО |
| Получение материалов (Часть 2) | 17.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы «Русский язык Часть 2» | 20.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 20.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 20-21.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных (части 1 и 2) | 21.04.2017  | ОО |
| Получение результатов | 24-27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **Математика** |  |  |
| Получение материалов  | 20.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 25.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 25.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 25-26.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 26.04.2017  | ОО |
| Получение результатов | 02-04.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **Окружающий мир** |  |  |
| Получение материалов  | 24.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 27.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 27-28.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 28.04.2017  | ОО |
| Получение результатов | 04-06.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **5 класс** |  |  |
| **Русский язык** |  |  |
| Получение материалов  | 14.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 18.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 18.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 18-19.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 19.04.2017  | ОО |
| Получение результатов  | 24-27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **Математика** |  |  |
| Получение материалов  | 17.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 20.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 20.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 20-21.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 21.04.2017  | ОО |
| Получение результатов | 24-27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **История** |  |  |
| Получение материалов  | 21.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 25.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 25.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 25-26.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 26.04.2017  | ОО |
| Получение результатов | 02-04.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **Биология** |  |  |
| Получение материалов  | 24.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 27.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 27-28.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 28.04.2017  | ОО |
| Получение результатов | 04-06.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **11 класс** |  |  |
| **География (10-11)** |  |  |
| Получение материалов  | 17.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 19.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 19.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 19-20.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 20.04.2017  | ОО |
| Получение результатов | 24-27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **Физика** |  |  |
| Получение материалов  | 21.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 25.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 25.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 25-26.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 26.04.2017  | ОО |
| Получение результатов  | 02-04.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **Химия** |  |  |
| Получение материалов  | 24.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 27.04.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 27.04.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 27-28.04.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 28.04.2017  | ОО |
| Получение результатов | 00-06.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **Биология** |  |  |
| Получение материалов  | 05.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 11.05.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 11.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 11-12.05.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 12.05.2017  | ОО |
| Получение результатов | 16-17.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| **История** |  |  |
| Получение материалов  | 14.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы  | 18.05.2017 | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 18.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 18-19.05.2017 | ОО |
| Загрузка данных | 19.05.2017  | ОО |
| Получение результатов | 22-23.05.2017 | Федеральный координатор, ОО |