**Проект плана-графика проведения основного этапа исследования PISA-2022**

| **Мероприятие** | **Ответственный** | **Сроки** |
| --- | --- | --- |
| Назначение региональных координаторов и технических специалистов в регионах, отобранных для проведения основного этапа исследования PISA-2022, и предоставление приказов и контактных данных Национальному центру исследования | Региональный координатор | до 20.01.2022 |
| Направление списков образовательных организаций, отобранных для участия в основном этапе исследования PISA-2022, в субъекты Российской Федерации, отобранные для участия в исследовании | Национальный центр исследования | до 21.01.2022 |
| Согласование с Национальным центром исследования списков образовательных организаций, которые будут принимать участие в основном этапе исследовании PISA-2022 | Региональный координатор | до 31.01.2022 |
| Предоставление образовательными организациями списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия в исследовании PISA-2022 | Координатор образовательной организации, Региональный координатор | до 09.02.2022 |
| Диагностика технической готовности отобранных образовательных организаций к проведению основного этапа исследования PISA-2022 с использованием предоставленного ПО. Предоставление Национальному центру исследования информации о результатах диагностики | Координатор образовательной организации, Региональный координатор | до 09.02.2022 |
| Составление расписания и предоставление Национальному центру исследования информации о расписании проведения сессий основного этапа исследования PISA-2022 в образовательных организациях | Региональный координатор | до 04.03.2022 |
| Установочное совещание для региональных координаторов о порядке проведения исследования. Обеспечение участия региональных координаторов | Национальный центр исследования– Региональный координатор | до 10.03.2022 |
| Установочное совещание для координаторов образовательных организаций о порядке проведения исследования. Обеспечение участия координаторов ОО | Национальный центр исследования – Региональный координатор | до 11.03.2022 |
| Предоставление образовательным организациям списка обучающихся, отобранных для участия в основном этапе исследования PISA-2022 | Национальный центр исследования | до 15.03.2022 |
| Совещание и вопросно-ответная сессия для региональных координаторов, технических специалистов региона, координаторов образовательных организаций и организаторов в аудитории | Национальный центр исследования | до 22.03.2022 |
| Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для участия в основном этапе исследования PISA-2022 | Региональный координатор | до 01.04.2022 |
| Проведение основного этапа исследования PISA-2022 | Национальный центр исследования, Региональный координатор, Координатор образовательной организации | 04.04.2022 – 20.05.2022 |
| Обеспечение наблюдения в отобранных образовательных организациях согласно руководству для наблюдателя | Региональный координатор | 04.04.2022 – 20.05.2022 |
| Сбор и направление материалов основного этапа исследования PISA-2022 из образовательных организаций в Национальный центр исследования | Координатор образовательной организации, Региональный координатор | до 25.05.2022 |