План-график подготовки и проведения итогового собеседования в БУ РК «ЦОКО» Республика Калмыкия

В таблице приведен детальный План-график работ по подготовке и проведению итогового устного собеседования 09.02.2022г.

| Номер п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консультационная поддержка процедур проведения итогового собеседования | БУ РК «ЦОКО» | 22.12.2021 | 25.02.2022 |
| Подготовка к проведению итогового собеседования |
|  | Рассылка в МОУО дистрибутива Планирование ГИА-9 (Сбор РБД ГИА -9 и Итоговое собеседование (регистрация на ИС-9)) | РЦОИ | 22.12.2021 | 23.12.2021 |
|  | Внесение в РИС сведений: об ОО, которые планируется задействовать при проведении итогового собеседования и сведений об участниках ИС-9 | РЦОИ | 13.01.2022 Город | 14.01.2022 Район |
|  | Проведение технической подготовки РЦОИ: установка и настройка программного обеспечения для загрузки результатов итогового собеседования из ОО в РИС | Технический специалист РЦОИ | 27.01.2022 | 04.02.2022 |
|  | Формирование и печать на станции печати «ABBYY TestReader» бланков итогового собеседования (по количеству участников итогового собеседования) | БУ РК «ЦОКО» | 19.01.2022 | 20.01.2022 |
|  | Инструктаж по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах | БУ РК «ЦОКО» (СИЦ) | 28.01.2022 10:00ч | 28.01.2022 |
|  | Передача материалов по ИС-9 в ОО | РЦОИ | 20.01.2022 | 28.01.2022 |
|  | Проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО, ответственные организаторы . | 03.02.2022 | 04.02.2022 |
|  | Скачивание тем ИС-9 с технологического портала РЦОИ и передача в ОО, МОУО | Технический специалист РЦОИ, технический специалист ОО | 09.02.2022 07:30ч | 09.02.2022 09:00ч |
|  | Проведение итогового собеседования | Ответственный организатор ОО | 09.02.2022 09:00ч. | 09.02.2022 |
|  | Передача материалов в РЦОИ | Ответственный организатор ОО | 09.02.2022 | 14.02.2022 |
| Загрузка результатов итогового собеседования в РИС |
|  | Консолидация РЦОИ бланков с результатами оценивания из ОО, обработка посредством ПК «TestReader» и ПО «АИС ГИА» | Технический специалист РЦОИ | 09.02.2022 | 15.02.2022 |
|  | Рассылка результатов итогового собеседования в ОО | РЦОИ | 15.02.2022 | 19.02.2022 |