Приложение к

приказу БУ РК «ЦОКО»

от «___» _____2025 г. № ___

План-график проведения итогового сочинения (изложения)

(основной этап –3 декабря 2025 года)

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

| № п/п | Наименование работ | исполнитель | дата начала | дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | горячая линия РЦОИ 8(84722)39090 8(999)2599000 | 07.11.2025г. | 30.12.2025г. |
| Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 2 | передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2026», версия 33.00 с ключами импорта в МОУО для заполнения персональных данных участников ИС (ИЗ) | РЦОИ, МОУО | 07.11.2025г. | 10.11.2025г. |
| 3 | установка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2026», версия 33.00 и внесение сведений персональных данных участников ИС (ИЗ); формирование документов (ксерокопии паспорта, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей)) | МОУО, ОО | 07.11.2025г. | 10.11.2025г. |
| 4 | передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2026», версия 33.00 с ключами импорта в РЦОИ для формирования свод персональных данных участников ИС (ИЗ), передача документов (ксерокопии паспорта и СНИЛС, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей), справки МСЭ, ЦПМПК (при наличии)) | МОУО, РЦОИ | 14.11.2025г. Районы и СПО | 17.11.2025г. г. Элиста |
| 5 | выверка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2026», версия 33.00 с персональными данными участников ИС (ИЗ) | РЦОИ | 18.11.2025г. | 20.11.2025г. |
| 6 | Внесение статуса показателей в «Мониторинг подготовки к ГИА» (monitor.rustest.ru) – Раздел «Итоговое сочинение (изложение)» (основной этап) | РЦОИ |  | до 20.11.2025г. |
| 7 | распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ) | РЦОИ | 24.11.2025г. | 26.11.2025г. |
| 8 | проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, ответственными руководителями ППИС и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 3 декабря 2025 г. (основной этап) | РЦОИ, сектор ГИА | 28.11.2025г. в 12:00 ч. | 28.11.2025г. в 14:00 ч. |
| 9 | передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/ОО | РЦОИ, МОУО, ОО | 28.11.2025г. г. Элиста, Районы и СПО | 28.11.2025г. |
| 10 | проведение инструктивного совещания по вопросу готовности к проведению ИС (ИЗ) 03.12.2025 г. (1 этап) для ОИВ, РЦОИ | Рособрнадзор | ноябрь | ноябрь |
| 11 | проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО. | 27.11.2025г. | 03.12.2025г |
| Проведение итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 12 | Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте www.coko08.ru и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО | РЦОИ. МОУО | 03.12.2025г. в 09:45ч ИС в 09:30ч ИЗ | 03.12.2025г. |
| 13 | проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ОО | 03.12.2025г. | 03.12.2025г. |
| 14 | проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки. | технические специалисты ОО | 03.12.2025г. | 04.12.2025г. |
| Проверка итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 15 | передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии | технические специалисты ОО, руководители ОО | 03.12.2025г. | 04.12.2025г. |
| 16 | передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ | технические специалисты ОО, руководители ОО | 03.12.2025г. | 04.12.2025г. |
| 17 | проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне | предметная комиссия | 03.12.2025г. | 05.12.2025г. |
| 18 | передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ | МОУО, ОО | 05.12.2025г. Районы и СПО | 08.12.2025г. г. Элиста |
| Обработка результатов итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |
| 19 | Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация | РЦОИ | 08.12.2025г. | 12.12.2025г. |
| 20 | Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне | ФЦТ | 15.12.2025г. | 17.12.2025г. |
| 21 | Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО | РЦОИ, МОУО | 17.12.2025г. | 17.12.2025г. |
| 22 | Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения | РЦОИ, МОУО | 26.12.2025г. | 30.12.2025г. |