**План-график проведения итогового сочинения (изложения)**

**(2 этап – 11 марта 2020 года)**

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | исполнитель | дата начала | дата окончания |
| 1 | консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | горячая линия РЦОИ  (884722)39090 | 26.02.2020 | 24.03.2020 |
| **Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 2 | Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) | МОУО, ОО | 20.02.2020 | 26.02.2020 |
| 3 | Внесение сведений об участниках ИС (ИЗ) в РБД | РЦОИ | 20.02.2020 | 26.02.2020 |
| 4 | Отправка уведомлений участникам ИС (ИЗ) | РЦОИ | 27.02.2020 | 02.03.2020 |
| 5 | распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ) | РЦОИ | 03.03.2020 | 03.03.2020 |
| 6 | проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, руководителями ППЭ и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 5 февраля 2020 г  (2 этап) | РЦОИ, сектор ГИА | 06.03.2020  14:00 | 06.03.2020  14:00 |
| 7 | передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/00 | РЦОИ, МОУО, ОО | 06.03.2020 | 06.03.2020 |
| 8 | проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО. | 10.03.2020 | 10.03.2020 |
| **Проведение итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 10 | Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте [www.coko08.ru](http://www.coko08.ru) и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО | РЦОИ. МОУО | 11.03.2020  в 09:45ч ИС  в 09:30ч ИЗ | 11.03.2020 |
| 11 | проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ОО | 11.03.2020 | 11.03.2020 |
| 12 | проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки. | технические специалисты ОО | 11.03.2020 | 11.03.2020 |
| **Проверка итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 13 | передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии | технические специалисты ОО,  руководители ОО | 11.03.2020 | 11.03.2020 |
| 14 | передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ | технические специалисты ОО, руководители ОО | 11.03.2020 | 11.03.2020 |
| 15 | проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне | предметная комиссия | 11.03.2020 | 16.03.2020 |
| 16 | передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ | МОУО, ОО | 16.03.2020 | 16.03.2020 |
| **Обработка результатов итогового сочинения (изложения)** | | | | |
| 17 | Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация | РЦОИ | 16.03.2020 | 23.03.2020 |
| 18 | Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне | ФЦТ | 23.03.2020 | 24.03.2020 |
| 19 | Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО | РЦОИ, МОУО | 24.03.2020 | 24.03.2020 |
| 20 | Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения | РЦОИ, МОУО | 24.03.2020 | 25.03.2020 |