Регламент

проведения акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по предмету «История» с участием родителей с применением технологии печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов

26 февраля 2020 года

Элиста, 2020 г

**Аннотация**

В соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2019/20 учебном году, запланированных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в 2019-2020 учебном году, приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 05.02.2019г №154 «О проведении акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 26.02.2020 г на территории Республики Калмыкия пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в 15 пунктах проведения экзамена.

- Основные сведения об организации и проведении акции с использованием печати полного комплекта экзаменационных материалов:

Дата проведения: 26.02.2020 г.

Время проведения: 14:00 ч.

Продолжительность экзамена: 30 минут

Предмет: история

ППЭ: 1

Аудитории: 1

Участников:15

Работники ППЭ: 1 член ГЭК, 1 Руководитель ППЭ, 2 организатора в аудитории, 2 организатора вне аудитории, 1 технический специалист, 1 общественный наблюдатель.

Техническая оснащенность ППЭ:

- в аудитории: 1 АРМ и 1 принтер, бумага (для печати ЭМ)

- в штабе: 1 принтер (для печати ДБО № 2), поточный сканер.

Эксперты: 2 учителя русского языка и литературы.

- Подготовительный этап: организационно-технологические мероприятия, проводимые в ППЭ накануне экзамена:

* контроль готовности ППЭ;
* печать ДБО№2;
* общий порядок подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ;

- Проведение экзамена:

* доставка CD-диска с PDF-документ, включающий экзаменационные материалы в составе КИМ (вариант 1) и бланки участников в количестве 1 индивидуального комплекта;
* проведение ЕГЭ в аудитории;
* печать PDF-документ, включающий экзаменационные материалы в составе КИМ (вариант 1) и бланки участников в количестве 1 индивидуального комплекта;
* завершение выполнения экзаменационной работы участниками ЕГЭ и организация сбора ЭМ;

- Завершение экзамена в ППЭ:

* проверка работ участников ЕГЭ экспертами;
* передача ЭМ из ППЭ в РЦОИ

**План-график**

**проведения акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»**

В таблице приведен подробный план работ по подготовке и проведению акции

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | | | | Дата окончания |
| 1 | Консультационная и техническая поддержка РЦОИ по подготовке и проведению акции | Горячая линия РЦОИ  (884722)39090 | 19.02.2020 | | | | 28.02.2020 |
| 2 | Инструктивное совещание по подготовке и проведению акции с применением технологии печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ  (для руководителей ППЭ, технических специалистов, членов ГЭК) | РЦОИ | 21.02.2020  11:20ч  **БУ РК «ЦОКО» СИЦ** | | | | 21.02.2020  12:00ч |
| **Подготовка к проведению акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | | | | | | | |
| 3 | Подготовка списка участников (родителей) по форме ППЭ-05-01, Работников ППЭ по форме ППЭ-07 | ОО, МОУО | 19.02.2020 | | | | 21.02.2020 |
| 4 | Подготовка ППЭ (аудитория, Штаб, оборудование) | технический специалист, Руководитель ППЭ, Член ГЭК | 25.02.2020 | | | | 25.02.2020 |
| 5 | Передача в ОО, МОУО:  - CD – диски (PDF-документ, включающий КИМ и бланки участников)  - инструкции для участников ЕГЭ для родителей | РЦОИ | 21.02.2020 | | | | 21.02.2020 |
| 6 | Печать PDF-документ, включающий дополнительный бланк ответов №2 (ДБО №2) в Штабе | технический специалист, Руководитель ППЭ | 25.02.2020 | | | | 25.02.2020 |
| 7 | Определение экспертов для проверки работ участников акции | ОО, МОУО | 19.02.2020 | | | | 25.02.2020 |
| **Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»**  **по русскому языку** | | | | | | | |
| 8 | Печать PDF-документ, включающий экзаменационные материалы в составе КИМ (вариант 1) и бланков в количестве 15 индивидуальных комплектов | организатор в аудитории ППЭ | | 26.02.2020  14:00ч | 26.02.2020  14:15ч | | |
| 9 | Выдача полных комплектов ЭМ участникам акции, завершение инструктажа, включая заполнение бланков для экзамена | организатор в аудитории ППЭ | | 26.02.2020  14:10ч | 26.02.2020  14:30ч | | |
| 11 | Выполнение экзаменационной работы | участники акции (родители) | | 26.02.2020  30 минут | 26.02.2020 | | |
| 12 | Завершение акции:  - сбор и упаковка заполненных бланков участников акции;  -заполнение необходимых форм ППЭ;  - передача бланков и форм ППЭ в штаб ППЭ | организатор в аудитории ППЭ | | 26.02.2020 | 26.02.2020 | | |
| 13 | Передача в ОО, МОУО:  - критерии для варианта 1;  - ключи правильных ответов; | РЦОИ | | 26.02.2020  15:00ч | 26.02.2020 | | |
| 14 | Проверка работ участников акции экспертами | предметная комиссия | | 26.02.2020  15:00ч | 26.02.2020  16:00ч | | |
| 15 | Заполнение протоколов проверки работ участников | предметная комиссия | | 26.02.2020 | 26.02.2020 | | |
| 16 | Передача в РЦОИ:  - бланки ответов участников;  - заполненные формы ППЭ;  - протоколы проверки работ участников экспертами | Член ГЭК | | 26.02.2020 | 27.02.2020 | | |
| **Обработка результатов на региональном уровне** | | | | | | | |
| 17 | Обработка результатов и подготовка материалов по итогам проведения мероприятия | РЦОИ | | 26.02.2020 | | 27.02.2020 | |