**План-график проведения итогового сочинения (изложения)**

 **(дополнительный этап – 2 февраля 2022 года)**

В таблице приведен детальный план работ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | исполнитель | дата начала | дата окончания |
| 1 | консультационная и техническая поддержка МОУО, ОО по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | горячая линия РЦОИ(884722)39090 | 10.11.2021 | 25.02.2022 |
| **Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения)** |
| 2 | передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2022», версия 25.00 с ключами импорта в МОУО для заполнения персональные данные участников ИС (ИЗ)  | РЦОИ, МОУО | 01.11.2021 | 01.11.2021 |
| 3 | установка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2022» , версия 25.00 и внесение сведений персональных данных участников ИС (ИЗ); формирование документов (ксерокопии паспорта, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей)) | МОУО, ОО | 02.11.2021 | 09.11.2021 |
| 4 | передача дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2022», версия 25.00 с ключами импорта в РЦОИ для формирования свод персональных данных участников ИС (ИЗ), передача документов (ксерокопии паспорта и СНИЛС, заявление на участие в ИС (ИЗ), согласие на обработку персональных данных (детей, родителей), справки МСЭ, ЦПМПК (при наличии)) | МОУО, РЦОИ | 10.11.2021г. Элиста | 11.11.2021Районы и СПО |
| 5 | выверка дистрибутива РБД «Планирование ЕГЭ 2022», версия 25.00 с персональными данными участников ИС (ИЗ) | РЦОИ | 12.11.2021 | 16.11.2021 |
| 6 | распечатка форм и индивидуальных комплектов на ИС (ИЗ) | РЦОИ | 24.11.2021 | 26.11.2021 |
| 7 | проведение инструктивного совещания с муниципальными координаторами, членами ГЭК, руководителями ППЭ и техническими специалистами по подготовке и проведению ИС (ИЗ) 1 декабря 2021 г(1 этап)2 февраля 2022 г (дополнительный этап) | РЦОИ, сектор ГИА | 23.11.2021 | 23.11.2021 |
| 8 | передача форм и распечатанных индивидуальных комплектов ИС (ИЗ) для МОУО/ОО | РЦОИ, МОУО, ОО | 26.11.2021г. Элиста | 29.11.2021Районы и СПО |
| 9 | проведение инструктивного совещания по вопросу готовности к проведению ИС (ИЗ) 01.12.2021 г. (1 этап) для ОИВ, РЦОИ | Рособрнадзор | 23.11.2021 | 23.11.2021 |
| 10 | проведение проверки работоспособности технических средств РЦОИ и ОО (принтеры, копировальные аппараты (сканеры), персональные компьютеры, подключенным к сети «Интернет») | технические специалисты РЦОИ, ОО, руководители ОО. | 23.11.2021 | 24.11.2021 |
| **Проведение итогового сочинения (изложения)** |
| 11 | Размещение тем итогового сочинения (изложения) на сайте [www.coko08.ru](http://www.coko08.ru) и рассылка тем ИС (ИЗ) по МОУО/ОО | РЦОИ. МОУО | 02.02.2022 в 09:45ч ИСв 09:30ч ИЗ | 02.02.2022  |
| 12 | проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ОО | 02.02.2022  | 02.02.2022  |
| 13 | проведение копирования бланков регистрации и бланков записи (дополнительных бланков записи) для последующей проверки. | технические специалисты ОО | 02.02.2022  | 02.02.2022  |
| **Проверка итогового сочинения (изложения)** |
| 14 | передача копии бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для проверки предметной комиссии | технические специалисты ОО,руководители ОО | 03.02.2022  | 03.02.2022  |
| 15 | передача оригиналов бланков регистрации и бланков ответов участников итогового сочинения (изложения) руководителю ОО для хранения и дальнейшей передачи на обработку в РЦОИ | технические специалисты ОО, руководители ОО | 02.02.2022  | 03.02.2022  |
| 16 | проверка копии работ участников ИС (ИЗ) предметной комиссией и оценивание ИС (ИЗ) на региональном уровне | предметная комиссия | 03.02.2022  | 07.02.2022 |
| 17 | **передача оригиналов бланков ИС (ИЗ) и форм ИС (ИЗ) в РЦОИ** | МОУО, ОО | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
| **Обработка результатов итогового сочинения (изложения)** |
| 18 | Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ: сканирование, верификация | РЦОИ | 09.02.2022 | 14.02.2022 |
| 19 | Обработка результатов итогового сочинения (изложения) на федеральном уровне | ФЦТ | 14.02.2022 | 16.02.2022 |
| 20 | Направление и ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО | РЦОИ, МОУО | 16.02.2022 | 16.02.2022 |
| 21 | Передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в МОУО, ОО для хранения | РЦОИ, МОУО | 18.02.2022 | 25.02.2022 |